## BurndownChart
BURNDOWN CHART - GROUP 051
Daily meeting record | Days | Goal | Done | Goal velocity | Remaining | Hours Spent
No | 24 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0
No | 25 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0
No | 26 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0
No | 27 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0
No | 28 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0
No | 29 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0
No | 30 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0
Yes | 1 | 9 | 1 | 47 | 54 | 8
Yes | 2 | 10 | 1 | 46 | 53 | 10
No | 3 | 10 | 0 | 46 | 53 | 9
Yes | 4 | 11 | 1 | 45 | 52 | 8
No | 5 | 18 | 7 | 38 | 45 | 9
No | 6 | 18 | 0 | 38 | 45 | 0
No | 7 | 18 | 0 | 38 | 45 | 0
No | 8 | 23 | 5 | 33 | 40 | 8
Yes | 9 | 26 | 1 | 30 | 39 | 8
Yes | 10 | 27 | 1 | 29 | 38 | 8
No | 11 | 27 | 0 | 29 | 38 | 8
Yes | 12 | 29 | 2 | 27 | 36 | 8
No | 13 | 29 | 0 | 27 | 36 | 0
No | 14 | 29 | 0 | 27 | 36 | 0
Yes | 15 | 32 | 3 | 24 | 33 | 10
Yes | 16 | 35 | 3 | 21 | 30 | 5
No | 17 | 36 | 1 | 20 | 29 | 5
No | 18 | 38 | 2 | 18 | 27 | 5
No | 19 | 38 | 0 | 18 | 27 | 3
No | 20 | 38 | 0 | 18 | 27 | 0
No | 21 | 39 | 1 | 17 | 26 | 4
No | 22 | 42 | 3 | 14 | 23 | 8
Yes | 23 | 44 | 2 | 12 | 21 | 8
No | 24 | 45 | 1 | 11 | 20 | 4
No | 25 | 45 | 0 | 11 | 20 | 0
No | 26 | 45 | 0 | 11 | 20 | 0
No | 27 | 49 | 4 | 7 | 16 | 4
No | 28 | 50 | 1 | 6 | 15 | 4
Yes | 29 | 51 | 1 | 5 | 14 | 4
No | 30 | 52 | 1 | 4 | 13 | 4
No | 31 | 52 | 0 | 4 | 13 | 0
No | 1 | 52 | 0 | 4 | 13 | 0
No | 2 | 56 | 4 | 0 | 9 | 6
Yes | 3 | 56 | 5 | 0 | 4 | 6
No | 4 | 56 | 4 | 0 | 0 | 6
Note on E5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Update according with the real done items